ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_.01.2024г.                                          № _                                   х. Гусарева Балка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Калиновского сельского поселения «Развитие культуры Калиновского сельского поселения»

В соответствии с постановлениями Администрации Калиновского сельского  поселения от 23.10.2018 г. №90/2 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калиновского сельского поселения», постановление от 23.10.2018 г. №90/1 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Калиновского сельского поселения», а также решением Собрания депутатов Калиновского сельского поселения от 27.12.2023 №65 «О внесении изменений в бюджет Калиновского сельского поселения Азовского района на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры Калиновского сельского поселения» за 2023 год согласно, приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующей сектора экономики и финансов Самохиной Н.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Калиновского сельского поселения  www.kalinovskoe.ru

Глава администрации Калиновского

сельского поселения                                      С.А. Морозова

Приложение

к проекту постановления администрации Калиновского сельского поселения от _.01.2024г. № _

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры Калиновского сельского поселения»

за 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 | Программа «Развитие культуры Калиновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие культуры» |  |  |  |  | 4 034,7 |  | 4 018,4 |  |
| 1.1 | Субсидии на обеспечение деятельности культуры | Администрация Калиновского сельского поселения | создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Калиновского сельского поселения | 01.01.2023 | 2030 год | 3 915,4 | 3 915,4 |  | Х |
| 1.2 | Субсидия на приобретение ноутбуков и синтезатора | Администрация Калиновского сельского поселения | создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Калиновского сельского поселения | 01.01.2023 | 2030 год | 119,3 | 103,0 |  | 103,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 4 034,7 | 4 018,4 |  | 103,0 |

Глава администрации  Калиновского сельского поселения                                                        С.А. Морозова