# АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2023г.                                             № 86                                         х. Гусарева Балка

Об утверждении муниципальной программы Калиновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калиновского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Калиновского сельского поселения от 23.10.2018 № 90/2 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калиновского сельского поселения», постановлением Администрации Калиновского сельского поселения от 22.10.2018 № 90/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Калиновского сельского поселения» и постановлением Администрации Калиновского сельского поселения от 11.10.2023 № 80 «О внесении изменений в постановление администрации Калиновского сельского поселения №90/1 от 22.10.2018г. «Об утверждении Перечня 
муниципальных  программ Калиновского сельского поселения» Администрация Калиновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Калиновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калиновского сельского поселения» согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 г. и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Калиновского сельского поселения 				            С.А. Морозова

Приложение

к постановлению администрации Калиновского сельского поселения

от 31.10.2023 г. № 86

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Калиновского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калиновского сельского поселения»

Паспорт

муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калиновского сельского поселения»

| Наименование Программы | - Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калиновского сельского поселения» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Калиновского сельского поселения |
| Соисполнитель программы | отсутствует |
| Участники программы | отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» |
| Программно-целевые инструменты программы | отсутствуют |
| Цели Программы | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Калиновского сельского поселения |
| Основные задачи Программы | Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - уровень износа коммунальной инфраструктуры |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2024-2030 годы. Этапы реализации не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение программы | Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств бюджета сельского поселения составляет – 200,0 тыс. рублей, в том числе: 2024 год – 200,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Повышение качества предоставления коммунальных услуг |

Паспорт

подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельского поселения»

| Наименование подпрограммы 2 | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельского поселения» (далее – Подпрограмма 2) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | Администрация Калиновского сельского поселения |
| Участники подпрограммы 2 | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 | отсутствуют |
| Цель подпрограммы 2 | Комплексное решение проблем развития мероприятий в области жилищно - коммунального хозяйства на территории поселения, повышение уровня качества предоставления коммунальных услуг |
| Задачи подпрограммы 2 | обеспечение надежности функционирования объектов коммунального хозяйства |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 | -уровень износа коммунальной инфраструктуры |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | 2024-2030 годы. Этапы реализации не выделяются. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 из средств бюджета сельского поселения составляет – 200,0 тыс. рублей, в том числе: 2024 год – 200,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства |

Приоритеты и цели в сфере жилищно-коммунальных услуг территории поселения

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Основными целями Программы являются повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.

Неудовлетворительное состояние объектов коммунального хозяйства Калиновского сельского поселения обусловлено, в частности:

- высокой степенью физического и морального износа основных фондов, средств и методов производства;

- техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется низкой производительностью, высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

На решение задач и достижение целей Программы в рамках программно-целевого метода решения проблемы могут оказать влияние следующие риски:

нормативные правовые риски;

реализация Программы во многом определяется совершенствованием нормативной правовой базы, регулирующей деятельность организаций;

задержка принятия запланированных нормативных правовых актов может существенно снизить результативность Программы;

макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния финансовых рынков и деловой активности, которое может отразиться на стоимости привлекаемых средств и сократить объем инвестиций, региональные и муниципальные риски.

Целью Программы является повышение качества и надежности предоставления жилищных и коммунальных услуг населению Калиновского сельского поселения.

Осуществление мероприятий по содержанию объектов коммунальной инфраструктуры в поселении приведет к повышению качества предоставления коммунальных услуг.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

- содержание объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем состоянии. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения работ по технической эксплуатации коммунальных систем;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Эта задача не предполагает непосредственного целевого бюджетного финансирования.

Программа реализуется в 2024-2030 годах. Этапы реализации Программы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.

В состав муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельского поселения.

Выделение подпрограмм произведено непосредственно в соответствии с целью муниципальной программы - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Калиновского сельского поселения.

В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельского поселения» предполагается реализация основных мероприятий:

- техническая эксплуатация систем газораспределения и аварийно-диспетчерское обеспечение.

Сведения о показателях муниципальной программы приведены в таблице 1.

Характеристика основных мероприятий муниципальной  программы представлена в таблице  2.

Информация о расходах бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы приведена в таблице 3.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета сельского поселения в таблице 4.

Глава администрации

Калиновского сельского поселения 				            С.А. Морозова

Приложение № 1

к муниципальной программе Калиновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калиновского сельского поселения»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы Калиновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калиновского сельского поселения» и их значениях

Таблица № 1

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения | Данные для расчета значений показателя |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. муниципальная программа Калиновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калиновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. уровень износа коммунальной инфраструктуры | ведомственный | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 3. уровень износа коммунальной инфраструктуры | ведомственный | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе Калиновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калиновского сельского поселения»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий

муниципальной программы Калиновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калиновского сельского поселения»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок (годы) |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Цель подпрограммы 2 Комплексное решение проблем развития мероприятий в области жилищно - коммунального хозяйства на территории поселения, повышение уровня качества предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Задача подпрограммы 2 обеспечение надежности функционирования объектов коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 2.1. Расходы на ремонт и обслуживание объектов газоснабжения | Администрация Калиновского сельского поселения | 2024 | 2030 | ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства | снижение удовлетворенности населения Калиновского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | показатель |

Приложение № 3

к муниципальной программе Калиновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калиновского сельского поселения»

РАСХОДЫ

бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы Калиновского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калиновского сельского поселения»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калиновского сельского поселения» | Администрация Калиновского сельского поселения | 951 |  | – | – | – | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» | Администрация Калиновского сельского поселения | 951 |  | 0502 | - | - | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие 2.1. Расходы на ремонт и обслуживание объектов газоснабжения | Администрация Калиновского сельского поселения | 951 |  | 0502 | 0510028630 | 240 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе Калиновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калиновского сельского поселения»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы Калиновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калиновского сельского поселения»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) |  | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  |
| 1. | Муниципальная программа Калиновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калиновского сельского поселения» | всего | 200,0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 200,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | местный бюджет | 200,0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 200,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | – | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета | – | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |
|  |  | областного бюджета | – | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |
|  |  | районного бюджета | – | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | – | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 200,0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 200,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | – | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета | – | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |
|  |  | областного бюджета | – | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |
|  |  | районного бюджета | – | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | – | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» | всего | 200,0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 200,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | местный бюджет | 200,0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 200,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | – | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета | – | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |
|  |  | областного бюджета | – | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |
|  |  | районного бюджета | – | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | – | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |