ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«__» ____ 2025г.                           № __                                  х. Гусарева Балка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Калиновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Калиновском сельском поселении»

В соответствии с постановлениями Администрации Калиновского сельского  поселения от 23.10.2018 г. №90/2 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калиновского сельского поселения», постановление от 23.10.2018 г. №90/1 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Калиновского сельского поселения», а также решением Собрания депутатов Калиновского сельского поселения от 27.12.2024 №88 «О внесении изменений в бюджет Калиновского сельского поселения Азовского района на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов».
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Калиновском сельском поселении» за 2024 год согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Заведующей сектора экономики и финансов Самохиной Н.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Калиновского сельского поселения www.kalinovskoe.ru.
Глава администрации 
Калиновского сельского поселения                                             С.А. Морозова 

Приложение  

к проекту постановления администрации Калиновского сельского поселения от «__»_____2025г. № _
Отчет 
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Калиновском сельском поселении» 

за 2024 год
	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  
	Результат 

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   


	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Калиновском сельском поселении»

	
	Подпрограмма   1.   «Профилактика экстремизма и терроризма в Калиновском сельском поселении»
	5,0
	5,0
	5,0

	1.1    
	Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы
	Администрация Калиновского сельского поселения           
	Повышение антитеррористической защищенности объектов
	01.01.2024
	2030 год
	5,0
	5,0
	5,0

	
	Подпрограмма 2. «Противодействие коррупции»
	4,9
	4,9
	4,9

	1.2
	Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Калиновского сельского поселения
	Администрация Калиновского сельского поселения           
	Формирование эффективной муниципальной политики на территории Калиновского сельского поселения по противодействию коррупции
	01.01.2024
	2030 год
	4,9
	4,9
	4,9

	
	Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту»
	14,9
	14,9
	14,9

	1.3
	Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения
	Администрация Калиновского сельского поселения           
	Содействие сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни
	01.01.2024
	2030 год
	14,9
	14,9
	14,9

	
	ИТОГО по программе
	
	
	
	
	24,8
	24,8
	24,8


Глава администрации 

Калиновского сельского поселения                                                                                       С.А. Морозова             
[image: image1.png]



