ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«__»____2025 г.                                    № _                              х. Гусарева Балка
Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории 
Калиновского сельского поселения»

В соответствии с постановлениями Администрации Калиновского сельского  поселения от 23.10.2018 г. №90/2 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калиновского сельского поселения», постановление от 23.10.2018 г. №90/1 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Калиновского сельского поселения», а также решением Собрания депутатов Калиновского сельского поселения от 27.12.2024 №88 «О внесении изменений в бюджет Калиновского сельского поселения Азовского района на 2024 год и плановый период 2025 – 2027 годов».
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Калиновского сельского поселения» за 2024 год согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Заведующей сектора экономики и финансов Самохиной Н.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Калиновского сельского поселения www.kalinovskoe.ru.
Глава администрации Калиновского

сельского поселения                                                     С.А. Морозова

Приложение  

к проекту постановления администрации Калиновского сельского поселения от «_»___2025г. № _
Отчет 
об исполнении плана реализации муниципальной программы
 «Благоустройство территории  Калиновского сельского поселения» 
за 2024 год
	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  
	Результат 

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   


	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Программа «Благоустройство территории Калиновского сельского поселения»

	
	Подпрограмма 1. Прочее благоустройство
	3 676,6
	3 670,6
	3 670,6

	1.1    
	Уборка территории
	Администрация Калиновского сельского поселения           
	Осуществлена уборка территории поселения
	01.01.2024
	2030 год
	568,3
	538,7

	538,7

	1.2
	Приобретение материалов для благоустройства
	Администрация Калиновского сельского поселения           
	Приобретены материалы для наведения порядка на территории поселения
	01.01.2024
	2030 год
	148,4
	148,4
	148,4

	1.3
	Противоклещевая обработка территории
	Администрация Калиновского сельского поселения           
	Проведена противоклещевая обработка, согласно заключенного договора
	01.01.2024
	2030 год
	25,7
	25,7
	25,7

	1.4
	Покос сорной растительности
	Администрация Калиновского сельского поселения           
	Осуществлен покос сорной растительности на территории поселения
	01.01.2024
	2030 год
	586,2
	586,2
	586,2

	1.5
	Утилизация ртутьсодержащих отходов
	Администрация Калиновского сельского поселения           
	Заключен договор на утилизацию ртутьсодержащих отходов
	01.01.2024
	2030 год
	57,0
	57,0
	57,0

	1.6
	Спил деревьев
	Администрация Калиновского сельского поселения           
	Осуществлен спил сухих и опасных деревьев
	01.01.2024
	2030 год
	72,0
	72,0
	72,0

	1.8
	Услуги строительного контроля
	Администрация Калиновского сельского поселения           
	Оказаны услуги строительного контроля по благоустройству территории парка культуры и отдыха в п.Новомирский
	01.01.2024
	2030 год
	50,0
	50,0
	50,0

	1.9
	Благоустройство территории парка культуры и отдыха в п.Новомирский
	Администрация Калиновского сельского поселения           
	Выполнены работы по установке автономных парковых светильников на солнечной батарее
	01.01.2024
	2030 год
	2 039,3
	1 639,8
	2 039,3

	
	ИТОГО по программе
	
	
	
	
	3 546,9
	3 117,8
	3 517,3


Глава администрации Калиновского сельского поселения                                                                    С.А. Морозова   [image: image1.png]



